## 测试问题
开放银行测试问题记录
序号 | 一级功能 | 二级功能 | 业务功能 | 测试发现问题描述 | 提出日期 | 问题截图 | 目前问题状态-组装环境测试 | 用户复测情况-用户环境复测 | 开发人员 | 计划修复时间 | 实际修复时间 | 备注
1 | 运营中心 | 第三方产品管理 | 产品审核复核 | admin用户下产品审核通过，该用户继续能产品审核复核。 | 2020-04-24 | 问题截图01 |  |  | 王博chen
2 | 运营中心 | 账户退出 |  | 退出报404 | 2020-04-24 | 问题截图02 | 缺少接口
3 | 客户中心 | 应用中心 | 产品管理 | 第一次申请了ETC产品审核通过，第二次依然能申请同样的产品ETC。 | 2020-04-24 | 问题截图03
4 | 运营中心 | 第三方营销管理 | 主动营销导入 | 导入文件，点击导入没反应，应该没调到后端接口。 | 2020-04-24 | 问题截图04 | 功能缺失
5 | 运营中心 | 第三方应用管理 | 应用维护 | 已冻结的的应用操作类型依然是冻结，应该为解冻 | 2020-04-24 | 问题截图05
6 | 运营中心 | 用户信息 | 用户信息 | 点击用户信息没反应，一直加载不出来。 | 2020-04-24 | 问题截图06
7 | 运营中心 | 第三方用户管理 | 实名审核、用户维护复核 | 分页存在问题，查询条数与展示条数不一致，详见截图 | 2020-04-24 | 问题截图07 | 后端问题
8 | 运营中心 | 第三方营销管理 | 客户数量维护、推荐行维护 | 列表操作栏位无操作类型 | 2020-04-24 | 问题截图08 | 后端问题
9 | 运营中心 | 产品管理 | 产品发布、产品发布审核 | admin用户下产品发布待审核，该用户继续能产品发布审核。 | 2020-04-24 | 问题截图09
10 | 运营中心 | 门户管理 | 内容管理/产品中心/产品中心详情 | 电子钱包、北京银行金融服务产品大类下产品关联的api报空指针 | 2020-04-25 | 问题截图10 | 后端问题
11 | 客户中心 | 帮助中心 | 用户中心,、test1 | 帮助中心点击用户中心和test1前端报错 | 2020-04-25 | 问题截图11
12 | 运营中心 | 第三方用户管理 | 实名审核复核 | 管理员A实名审核通过后，浏览器打开新的标签页，管理员B登录，实名审核复核查不到数据 | 2020-04-24 |  | 后端问题
13 | 运营中心 | 第三方应用管理 | 应用调用统计 | 点击应用调用统计，后台报错服务器异常 | 2020-04-24 | 问题截图12 | 后端问题
14 | 运营中心 | 第三方应用管理 | 应用维护/应用维护复核 | 管理员A冻结后，管理员B在应用维护和应用维护复核中都能查到冻结记录 | 2020-04-24 | 问题截图13
15 | 运营中心 | 第三方应用管理 | 应用维护复核 | 管理员A冻结后，管理员B维护复核通过，后台报错，冻结失败，应用维护复核记录消失,管理员A，B应用维护中仍然可以冻结 | 2020-04-24 | 问题截图14
16 | 运营中心 | 第三方应用管理 | 应用维护 | 管理员A可以对应用多次冻结 | 2020-04-24 | 问题截图15 | 后端问题
17 | 运营中心 | 第三方产品管理 | 产品审核复核 | 分页显示不正确 | 2020-04-24 | 问题截图16
18 | 运营中心 | 第三方产品管理 | 产品审核复核 | 产品审核复核通过后，后台报服务器异常，页面显示复核成功 | 2020-04-24 | 问题截图17
19 | 运维中心 | 消费者管理 |  | 前端报错404 | 2020-04-25 | 问题截图18 | 功能缺失
20 | 系统管理 | 系统监控 | 日志管理 | 前端502报错 | 2020-04-25 | 问题截图19 | 后端问题
21 | 服务治理中心 | 产品撤销 | 已发布的产品撤销 | 产品撤销无法使用
22 | 门户中心 | 产品发布 | 存储的服务码为服务场景吗 | 修改为存储开放平台服务码 |  |  | 修复
23 | 门户中心 | 产品申请 | 查看产品API详情 | 显示产品id而不是产品英文名 |  | 问题截图23 | 修复
24 | 门户中心 | 沙箱管理 | 目前没有沙箱逻辑 | 好像已经做了但是还没集成 |  | 问题截图24
25 | 网关 | 拆组包 | JSON拆组包数组嵌套 | 无法拆组 |  |  | 修复
26 | 网关 | 拆组包 | xml数组拆包 | 只拆最后一个 |  |  | 修复
27 | 网关 | 证书和权限 | 使用私有参数加载 | apollo网关参数全为私有参数 |  |  | 修复
28 | 安全中心 | 验证开发者 | redis连接 | 从单点修改为哨兵 |  |  | 修复
29 | 安全中心 | 验证开发者 | 移动端响应 | 增加了产品场景逻辑 |  |  | 修复
30 | 参数配置中心 | 微服务明细信息 | 拆组包 | 上传拆组包文件会去除微服务id，导致接下来的拆组包无法上传 |  |  | 修复
31 | 参数配置中心 | 服务配置管理 | 配置导入导出 | 好像这个模块去掉了
32 | 参数配置中心 | 报文解析器 | 新增拆组包类型 | 没有通过apollo管理，只能写死xml
33 | 参数配置中心 | 脱敏还原 | 字段脱敏没有 | 字段脱敏还原没有
34 | 监控中心 | 应用资源监控 | 没有数据
35 | 监控中心 | 业务监控 | 服务百分比
36 | 监控中心 | 业务监控 | 业务百分比
37 | 监控中心 | 业务报表 | 没数据

## 问题截图
问题截图01
问题截图02
问题截图03
问题截图04
问题截图05
问题截图06
问题截图07
问题截图08
问题截图09
问题截图10
问题截图11
问题截图12
问题截图13
问题截图14
问题截图15
问题截图16
问题截图17
问题截图18
问题截图19
问题23：
问题24